Test- & Uitrolplan

Testscenario’s, acceptatiecriteria, go/no-go checklist en hypercare-protocol

| Hoofddocument | Beleidsstuk Digitale Medewerker Den Haag |
| --- | --- |
| Doelgroep | Projectteam, Freeday implementatieteam, KCC-management |
| Versie | 1.0 – Concept |
| Datum | Februari 2026 |

# 1. Doel & Scope

Dit document beschrijft het testplan, de acceptatiecriteria en het uitrolprotocol voor de livegang van de digitale medewerker Dani. Het biedt het projectteam een concrete checklist per fase, met duidelijke go/no-go criteria.

Het plan volgt de soft launch aanpak zoals beschreven in het hoofddocument: eerst intern testen, dan medewerkers, dan een beperkte groep inwoners, en tot slot volledige livegang.

# 2. Testfasen

## 2.1 Fase 1: Functionele test (Week 2)

Doel: Valideren dat Dani technisch correct functioneert en de basisfunctionaliteit werkt.

Uitvoerder: Freeday implementatieteam

Duur: 2–3 dagen

| # | Testscenario | Verwacht resultaat | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chatwidget laadt correct op DenHaag.nl (testomgeving) | Widget zichtbaar < 2 sec | □ |
| 2 | Openingsbericht verschijnt met AI-disclaimer | Correct bericht getoond | □ |
| 3 | Eenvoudige FAQ-vraag beantwoorden | Correct antwoord + bronverwijzing | □ |
| 4 | Parkeervergunning-informatie opvragen | Correct antwoord met link naar formulier | □ |
| 5 | Verduidelijkende vraag stellen bij ambigue input | Dani vraagt door (max 2x) | □ |
| 6 | Escalatie naar menselijke medewerker | Context overgedragen, melding aan medewerker | □ |
| 7 | Feedbackmechanisme (duimpje + CSAT) | Feedback wordt geregistreerd in dashboard | □ |
| 8 | Meertaligheid (Engelstalige input) | Antwoord in het Engels | □ |
| 9 | Out-of-scope vraag | Dani geeft aan het niet te weten + biedt escalatie | □ |
| 10 | Ongewenst gedrag (scheldwoorden) | Dani reageert conform protocol | □ |
| 11 | Sessietime-out na inactiviteit | Correct afsluitbericht | □ |
| 12 | Dashboard toont gespreksdata | Alle KPI’s zichtbaar en correct | □ |

Go/no-go criterium: Alle 12 testscenario’s succesvol afgerond.

## 2.2 Fase 2: Gebruikersacceptatietest – Projectteam (Week 3)

Doel: Projectteam valideert dat Dani voldoet aan de verwachtingen voor scope, kwaliteit en tone of voice.

Uitvoerder: Adil, Hans-Erik + 2–3 KCC-experts

Duur: 3–5 dagen

| # | Testscenario | Beoordelingscriterium | Score |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 realistische parkeervragen uit de KCC-praktijk | Correctheid ≥ 90% (productie-eis: 95%) | □ /20 |
| 2 | 10 FAQ-vragen over diverse onderwerpen | Correctheid ≥ 90% | □ /10 |
| 3 | 5 edge cases (verhuizing, storing, klacht) | Juiste escalatie + empathie | □ /5 |
| 4 | Tone of voice beoordeling (10 gesprekken) | Consistent, begrijpbaar, B1-niveau | Voldoet / Voldoet niet |
| 5 | Dashboard-review door projectteam | Alle KPI’s zichtbaar en begrijpelijk | Voldoet / Voldoet niet |
| 6 | Escalatieflow testen met echte medewerker | Context correct overgedragen | Voldoet / Voldoet niet |

Go/no-go criterium: Correctheid ≥ 90%, tone of voice akkoord, escalatieflow functioneel. Eventuele bevindingen worden gelogd als verbeterpunten voor de soft launch.

## 2.3 Fase 3: Medewerker-pilot (Week 3–4)

Doel: Selecte groep KCC-medewerkers gebruikt Dani als eerste gebruikers. Zij valideren de kenniskwaliteit en identificeren gaps.

Uitvoerder: 5–10 KCC-medewerkers (geselecteerd door Adil)

Duur: 5–10 werkdagen

Medewerkers worden gevraagd om:

- Dagelijks minimaal 5 vragen te stellen die zij normaal van inwoners krijgen.

- Per antwoord te beoordelen: correct / deels correct / onjuist.

- Edge cases te testen die zij uit de praktijk kennen.

- Feedback te geven op tone of voice en bruikbaarheid.

Go/no-go criterium: Correctheid ≥ 95%, geen kritieke kennislacunes, medewerkers positief over bruikbaarheid.

## 2.4 Fase 4: Soft launch – Inwoners (Week 4–6)

Doel: Eerste echte interacties met inwoners in gecontroleerde omgeving.

Duur: 2 weken

De soft launch wordt uitgerold in een gecontroleerde setting:

- Dani wordt geïntroduceerd op specifieke webpagina’s (bijv. parkeervergunningen-pagina).

- Volume wordt gemonitord; bij problemen kan de widget direct worden uitgeschakeld (kill switch).

- Dagelijkse review van gesprekken door projectteam.

- Wekelijkse bijsturing op basis van feedback en analytics.

| KPI | Drempel soft launch | Drempel livegang | Actie bij miss |
| --- | --- | --- | --- |
| CSAT | ≥ 3.5 | ≥ 4.0 | Tone of voice / content review |
| Automatiseringsrate | ≥ 40% | ≥ 50% | Kennisbank aanvullen |
| Correctheid | ≥ 90% | ≥ 95% | QA + prompt-tuning |
| Escalatieratio | ≤ 40% | ≤ 30% | Scope/coverage uitbreiden |
| Hallucinatie-incidenten | 0 kritiek | 0 kritiek | Onmiddellijk fixen |

Go/no-go criterium: Alle KPI’s boven soft launch drempel, geen kritieke incidenten, positieve trend in CSAT.

# 3. Go/No-Go Checklist

## 3.1 Checklist voor volledige livegang

| # | Criterium | Verantw. | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Functionele testfase succesvol afgerond | Freeday | □ |
| 2 | UAT door projectteam succesvol afgerond | Adil | □ |
| 3 | Medewerker-pilot positief afgerond | Adil | □ |
| 4 | Soft launch KPI’s behaald | Freeday + Adil | □ |
| 5 | Geen openstaande kritieke bugs | Freeday | □ |
| 6 | Verwerkersovereenkomst getekend | Juridisch | □ |
| 7 | AI-transparantie-disclaimer goedgekeurd | Communicatie | □ |
| 8 | Dashboard beschikbaar en gevalideerd | Freeday | □ |
| 9 | Escalatieflow operationeel (medewerkers geïnstrueerd) | KCC-manager | □ |
| 10 | Kill switch getest en operationeel | Freeday + ICT | □ |
| 11 | Communicatieplan intern (medewerkers geïnformeerd) | Communicatie | □ |
| 12 | Baseline-meting voltooid (huidig volume, CSAT) | Projectteam | □ |
| 13 | Hypercare-protocol afgestemd | Freeday | □ |

Beslisser: Adil (AI Use Case Manager) en Hans-Erik (Projecteigenaar) nemen de go/no-go beslissing op basis van deze checklist. Alle criteria moeten afgevinkt zijn voor volledige livegang.

# 4. Hypercare-protocol

## 4.1 Periode

Na volledige livegang volgt een hypercare-periode van vier weken. In deze periode is het Freeday-team extra alert en beschikbaar voor snelle interventies.

## 4.2 Activiteiten

| Week | Activiteit | Deliverable | Verantw. |
| --- | --- | --- | --- |
| Week 1 | Dagelijkse review van alle gesprekken, directe bugfixes | Dagelijks statusrapport | Freeday |
| Week 1 | Dagelijks sync-call met projectteam (15 min) | Actielijst | Gezamenlijk |
| Week 2 | Analyse eerste week, kennisbank aanvullen, prompt-tuning | Weekrapport + verbeteracties | Freeday |
| Week 2 | Wekelijks sync-call met projectteam | Actielijst | Gezamenlijk |
| Week 3 | Monitoring op stabilisatie KPI’s | Weekrapport | Freeday |
| Week 3 | Training sessie voor KCC-medewerkers (optioneel) | Trainingsmateriaal | Freeday |
| Week 4 | Evaluatie hypercare-periode, overdracht naar standaard SLA | Evaluatierapport + SLA-overgang | Freeday |

## 4.3 Escalatiepad tijdens hypercare

- Prioriteit 1 (kritiek – Dani geeft foutieve informatie of is onbereikbaar): responstijd 1 uur, oplossing 4 uur.

- Prioriteit 2 (hoog – functionaliteit verminderd): responstijd 4 uur, oplossing 1 werkdag.

- Prioriteit 3 (normaal – cosmetisch of minor): responstijd 1 werkdag, oplossing in volgende release.

## 4.4 Kill switch

Het Freeday-platform beschikt over een kill switch waarmee de chatwidget onmiddellijk kan worden uitgeschakeld:

- Activeerbaar door: Freeday-team of geautoriseerde gemeentemedewerker

- Effect: chatwidget wordt onzichtbaar op DenHaag.nl

- Doorlooptijd: < 5 minuten

- Communicatie: automatisch bericht naar projectteam bij activering

De kill switch wordt ingezet bij kritieke incidenten, zoals het verstrekken van structureel foutieve informatie of beveiligingsincidenten.

# 5. Tijdlijn Overzicht

| Week | Activiteit | Mijlpaal | Go/No-Go |
| --- | --- | --- | --- |
| Week 1 | Kickoff, scopebepaling, procesinventarisatie | Scope bevestigd | – |
| Week 2 | Design, configuratie, functionele test | Functionele test afgerond | Go/No-Go 1 |
| Week 3 | UAT + medewerker-pilot start | UAT akkoord | Go/No-Go 2 |
| Week 4 | Medewerker-pilot afronding + soft launch start | Soft launch live | – |
| Week 4–6 | Soft launch met inwoners | KPI’s behaald | Go/No-Go 3 |
| Week 6 | Volledige livegang | Dani live op DenHaag.nl | ✓ |
| Week 6–10 | Hypercare | Stabiele operatie | – |
| Week 10+ | Standaard SLA + evaluatie | Evaluatierapport | Besluit opschaling |

# 6. Risico’s & Mitigatie

| Risico | Kans | Impact | Mitigatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Kennisbank onvolledig bij livegang | Hoog | Dani kan vragen niet beantwoorden | Medewerker-pilot als validatiestap + wekelijkse gap-analyse |
| Weerstand bij KCC-medewerkers | Midden | Slechte adoptie, ondermijning | Vroegtijdige betrokkenheid, medewerkers als eerste gebruikers |
| Technische problemen bij integratie | Midden | Vertraging livegang | Vroege POC, buffer in planning |
| Negatieve publiciteit (“gemeente vervangt mens door AI”) | Laag | Politieke druk, project stopzetting | Communicatieplan, nadruk op mens + AI |
| Hallucinatie-incident | Laag | Reputatieschade, vertrouwensverlies | Deterministisch kader, kill switch, QA |
| Website-wijziging breekt scraping | Midden | Dani geeft verouderde info | Monitoring + alert, dagelijkse sync |