Test- & Uitrolplan

Gefaseerde Uitrol per Verantwoordelijkheidsniveau

| Subdocument | Sub 6: Test- & Uitrolplan |
| --- | --- |
| Hoort bij | Beleidsstuk v2.0 |
| Versie | 2.0 |
| Datum | Februari 2026 |

# Inhoudsopgave

# 1. Uitrolfilosofie

De uitrol volgt de verantwoordelijkheidsladder: medewerkers zijn de eerste gebruikers, niet inwoners. Elke fase moet haar waarde bewijzen voordat de volgende wordt geactiveerd. Dit is geen waterval maar een gated release.

Kernregel: geen enkele fase start voordat de vorige structureel aan de gating-criteria voldoet.

# 2. Testplan

## 2.1 Testtypen

| Testtype | Doel | Wanneer | Door wie |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit test | Individuele skills/integraties technisch correct | Week 2 | Freeday |
| Integratietest | Samenwerking tussen skills, bronnen en kanalen | Week 2 | Freeday |
| UAT | Functionele acceptatie door projectteam | Week 3 | Adil + projectteam |
| Pilottest | Operationele test met echte medewerkers/vragen | Week 3–4 | Pilot-medewerkers |
| Regressietest | Bestaande functionaliteit intact na wijzigingen | Doorlopend | Freeday |
| Stresstest | Gedrag onder hoog volume | Voor livegang L2+ | Freeday |

## 2.2 Testscenario’s Level 1

| # | Scenario | Verwacht resultaat | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | Medewerker stelt parkeervraag | Top-3 suggesties met bronvermelding | Te testen |
| T02 | Vraag buiten kennisdomein | Melding: geen betrouwbare informatie | Te testen |
| T03 | Medewerker beoordeelt als onjuist | Lacune gelogd in verbeterbacklog | Te testen |
| T04 | Tegenstrijdige bronnen | Signalering aan medewerker | Te testen |
| T05 | Hoog volume (50 gelijktijdig) | Geen performancedegradatie | Te testen |
| T06 | Kennisbron niet beschikbaar | Graceful degradation met melding | Te testen |
| T07 | Feedback correct/deels/onjuist | Correcte registratie in analytics | Te testen |
| T08 | Contextvoorbereiding TBN | Samenvatting gegenereerd met relevante info | Te testen |

# 3. Uitrolplan per Level

## 3.1 Level 1 – Agent Assist

| Week | Fase | Activiteiten | Go/no-go |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kickoff | Scopebepaling, toegang bronnen, configuratie |  |
| 2 | Build & test | Dani configureren, unit/integratietest |  |
| 3 | UAT + pilot start | Acceptatietest, start 5–10 medewerkers |  |
| 4 | Pilot afronding | KPI-meting, evaluatie | Correctheid ≥90%, adoptie ≥60% |
| 5–8 | Operationeel | Dagelijkse monitoring, verbetercyclus, hypercare | Correctheid ≥95%, NPS ≥7 |

## 3.2 Level 2 – Begeleide Interactie

| Week | Fase | Activiteiten | Go/no-go |
| --- | --- | --- | --- |
| 9–10 | Voorbereiding | Algoritmeregister, ethische workshop, WCAG-check | L1 gating behaald |
| 11 | Soft launch | Webchat op beperkte pagina’s, 100% monitoring |  |
| 12–14 | Gecontroleerde uitrol | Breder beschikbaar, KPI-meting | CSAT ≥4.0, escalatie ≤30% |
| 15+ | Volledige livegang | Alle parkeerpagina’s + FAQ |  |

## 3.3 Level 3 – Taakuitvoering

Level 3-uitrol wordt gepland na bewezen stabiliteit van Level 2. Indicatieve planning:

- Formulierbegeleiding parkeervergunningen activeren

- Telefonie-integratie (IVR) configureren en testen

- DPIA voorbereiden voor eventuele persoonsgebonden data

- Go/no-go door stuurgroep op basis van Level 2-performance

# 4. Hypercare-protocol

| Fase | Activiteiten | Communicatie |
| --- | --- | --- |
| Week 1–2 | Dagelijkse review alle interacties. Directe bugfixes. Prompt-tuning. | Dagelijks sync-call Freeday ↔ Adil |
| Week 3–4 | Analyse patronen. Kennisbank aanvullen. Training bredere groep. | Weekrapport + evaluatie |
| Week 5+ | Monitoring stabilisatie. Overdracht naar standaard SLA. | Maandrapport |

# 5. Rollback-strategie

Bij kritieke issues kan worden teruggeschakeld:

- Level 2 → Level 1: webchat wordt uitgeschakeld, Agent Assist blijft operationeel.

- Level 1 → uit: Dani wordt gedeactiveerd, medewerkers werken zonder AI-ondersteuning.

- Beslissing: Adil (operationeel) of Hans-Erik (strategisch).

- Communicatie: binnen 1 uur naar alle betrokken medewerkers.

Rollback-criteria:

- Correctheid < 85% gedurende meer dan 2 werkdagen

- Kritiek privacy-incident

- Technische storing > 4 uur zonder oplossing

- Medewerker- of inwonersklachten met structureel patroon

# 6. Communicatieplan

| Doelgroep | Boodschap | Wanneer | Kanaal |
| --- | --- | --- | --- |
| KCC-medewerkers | Introductie Dani als hulpmiddel. Training. Feedbackproces. | Week 3 | Teamsessie + e-mail |
| KCC-management | KPI-dashboard, rapportagecyclus, escalatieproces | Week 1 | Kickoff-sessie |
| Stuurgroep | Voortgang per gating-moment, go/no-go advies | Maandelijks | Rapportage |
| Inwoners (Level 2+) | Dani is een AI-assistent. U kunt altijd om een mens vragen. | Bij livegang L2 | DenHaag.nl + in-chat |

# 7. Acceptatiecriteria

Het project wordt als succesvol beschouwd wanneer:

- Level 1: medewerkers ervaren Dani als nuttig hulpmiddel (NPS ≥7/10, adoptie ≥70%).

- Level 2: inwoners worden correct en vriendelijk geïnformeerd (CSAT ≥4.0/5).

- Level 3: meetbare reductie in telefonievolume en TBN’s.

- Alle levels: geen kritieke incidenten, privacy-compliant, binnen budget.

De verantwoordelijkheidsladder is niet onderhandelbaar. Elk level verdient zijn bestaansrecht door bewezen gedrag.